## Hoja1
ACTIVIDAD | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Entrevistas con Jefaturas de la organización | bar: Enero S4
Recolección de la información y procesos | bar: Enero S4
Analisis y Diseño del Sistema
Identificar los requerimientos tecnológicos necesarios (Hardware, software, redes) | bar: Febrero S1
Diseño de Mock Ups UX/UI | bar: Febrero S2
Diseño de Diagrama UML | bar: Febrero S2 to Febrero S3
Narración y Escenarios | bar: Febrero S3 to Febrero S4
Herramientas a utilizar | bar: Febrero S4
Desarrollo y documentacion del software
Desarrollo de base de datos | bar: Marzo S1
Inicio de Sesión, Registro de usuarios y opciones del sistema | bar: Marzo S1 to Marzo S2
Formularios para mantenimiento de pacientes | bar: Marzo S2 to Marzo S3
Formularios para mantenimiento de medicos | bar: Marzo S3 to Marzo S4
Formularios para mantenimiento citas | bar: Marzo S4
Formularios para mantenimiento areas | bar: Abril S2 to Abril S3
Formularios para mantenimiento de usuarios | bar: Abril S3 to Abril S4
Generación de Informes del Sistema | bar: Abril S4 to Mayo S2
Redacción de Manual de Procedimientos | bar: Abril S4 to Mayo S2
Creación de Manual de Programador (Diccionario de Datos) | bar: Abril S4 to Mayo S2
Manual de Usuario | bar: Mayo S1 to Mayo S2
Prueba del Software
Prueba de interfaz del sistema | bar: Mayo S3
Prueba de los procesos principales del sistema | bar: Mayo S3
Verificar informes generados en el sistema | bar: Mayo S3
Implementación del sistema
Implementación del sistema | bar: Mayo S4
Instalación del Sistema | bar: Mayo S4

## Hoja2
Nombre del Proyecto: | Presupuesto para la clínica dental comunitaria de Santa Ana
Del 30 de enero al 2 de Junio 2023
Utilidad | 20% |  | CONCEPTO | TOTAL
% Costo de Riesgo | 1% |  | Costo de Recursos | 17696.25
Electricidad | 15% |  | Electricidad | 2654.4375
Depreciacion de Equipo | 0.1% |  | Depreciación de Equipo | 865.4795
Horas disponibles | 704 |  | Hosting (Anual) | 150
Precio de Laptop | 900 |  | Soporte Tecnico | 1200
|  |  | TOTAL | 22566.167
Recursos | Horas solicitadas | Costo por hora | Costo Total | Precio Neto | Costo Neto
Programador Senior 1 | 650 | 7.5 | 4875 | 9.075 | 5898.75
Programador Senior 2 | 650 | 7.5 | 4875 | 9.075 | 5898.75
Programador Senior 3 | 650 | 7.5 | 4875 | 9.075 | 5898.75
Laptop 1 | 650 | 288.4932 | 0 | 0 | 0
Laptop 2 | 650 | 288.4932 | 0 | 0 | 0
Laptop 3 | 650 | 288.4932 | 0 | 0 | 0